Nhiệm vụ 1:  Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | (15+16+17) ÷ 3 = 16 SP | Trung bình 3 Sprint gần nhất; dùng để ước lượng phạm vi Sprint này có thể nhận, không phải cam kết |

Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng | 10 | 0 | 10 | 5 | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày, kết hợp Velocity tham khảo 16 SP và Capacity thực tế, đội nên nhận khoảng 16 SP, không nên ép thêm để bù giờ thiếu

Nhiệm vụ 2:  Viết lại Sprint Goal

Sau Sprint này, người dùng có thể tìm trạm sạc, xem giờ còn trống và đặt trước vị trí ngay trên ứng dụng mà không cần đến trạm mới biết còn chỗ hay không

Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3: thiếu CS03 thì người dùng xem được nhưng không đặt được |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa chốt quy tắc hủy sát giờ, để lại cho Sprint sau |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thêm tính năng kiểm tra trùng lịch | Giao diện đặt lịch hoạt động không cho phép chọn đúng ngày bị kín | 5 |
| 2 | Sinh mã xác nhận và lưu lịch hợp lệ vào hệ thống | Lịch được lưu thành công, mã xác nhận hiển thị cho người dùng ngay sau khi đặt | 6 |

Nhiệm vụ 4:  Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | So sánh và Dấu hiệu bất thường, Rủi ro - So sánh: Đường thực tế luôn nằm trên đường lý tưởng - Bất thường: Đi ngang 2 đợt (Ngày 0–2 kẹt ở 11 SP, Ngày 3–7 kẹt ở 8 SP suốt 5 ngày) - Rủi ro: Giải tỏa SP quá chậm, dồn áp lực lớn về 3 ngày cuối, nguy cơ vỡ Sprint Goal |
| 2 | Đề xuất hành động ngày 7 - Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm cần rà soát điểm kẹt và dồn hết lực tập trung làm dứt điểm từng PBI dở dang để giải quyết 8 SP còn lại về 0 SP ở ngày 10 |